## Sheet1
완료
지연
WBS |  |  |  | 작업일정 |  |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W
[7 empty] | 2025-07-30 | [6 empty] | 2025-08-06 | [6 empty] | 2025-08-13 | [6 empty] | 2025-08-20 | [6 empty] | 2025-08-27 | [6 empty] | 2025-09-03 | [6 empty] | 2025-09-10
구분 | 역할 분류 | 작업 | 담당자 | 시작일 | 종료일 | 지연 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
기획 및 설계 | PM | MVP 목표/범위 정리
기능 정의서 작성
KPI 지표 정리
| 데이터 분석가 | 더미 데이터 구조 설계
공공데이터 출처 조사
CSV 설계 초안
| 백엔드 | API 목록 정의
ERD 스케치
DB 구조 개략 도출
| 프론트앤드 | 주요 화면 구조 와이어프레임
리프트 카드/표 시안 구상
시스템/데이터 정제 및 준비 | PM | 역할 정의 및 WBS 확정
| 데이터 분석가 | 더미 CSV 샘플 입력
결측/이상치 정리 및 분포 검토
분석용 feature 설계
| 백엔드 | PostgreSQL 초기 테이블 생성
CSV-> DB 적재 스크립트
Query 테스트
| 프론트엔드 | INPUT UI 요소 구성
화면 스타일 가이드 작성
Mock 결과 레이아웃 시안 제작
분석 로직 및 API 구축 | PM | 콘텐츠-상품-타겟 점수 매핑 구조 정의
추천 기준 문서화
| 데이터 분석가 | 유사도 계산 기준 수립
콘텐츠 점수 산출 로직 검증
Top5 콘텐츠 로직 검증
| 백엔드 | FastAPI 기반 추천 API 구현
입력값 처리 -> 결과 반환
예외 처리/테스트 코드 작성
| 프론트엔드 | INPUT 값 JSON 변환 처리
결과 API 호출 처리
결과 테이블 시각화 시작
리포트화 기능 개발 | PM | 근거 기반 설명 정리(타겟 일치율, 시청률 등)
리포트 항목 구성 정의
| 데이터 분석가 | 설명용 텍스트 템플릿 정의
콘텐츠별 근거 코멘트 생성
CSV 필드에 설명 추가
| 백엔드 | 추천 API 응답에 설명 포함
PDF 출력용 데이터 구성 (선택사항)
오류/예외 대용
| 프론트엔드 | 추천 컨텐츠 시각화
PDF 다운로드 기능 개발 (선택사항)
UI 미세 개선 작업
시각화 및 완성도 향상 | PM | 사용자 테스트 설계
피드백 체크리스트 구성
| 데이터 분석가 | KIP용 가상 수치 삽입
다양한 입력 패턴 테스트
| 백엔드 | 추천 이력 로그 저장 기능 구현
입력 조건 + 결과 추적 저장
| 프론트엔드 | 카드형 리포트 UI 완성
PDF 시각 요소 (선택사항)
내부 테스트 | PM | 데모 준비
| 데이터 분석가 | 콘텐츠 추천 로직 조정
경계값 조건 테스트
| 백엔드 | 예외 처리 강화
조건 충돌, 중복 콘텐츠 필터링 로직 추가
| 프론트엔드 | 입력 UX 개선
결과 UI 구조 재정비
사용자 테스트 | PM | 시연 버전 배포
| 데이터 분석가 | ERD 최종 정리
| 백엔드 | API 명세 정리
| 프론트엔드 | PDF 리포트 (선택사항)
전체 페이지 연결 테스트